
	
	
	

	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те
	[image: image1.jpg]



	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан


​​​​​​​​​​​​​​​
         ?АРАР                         
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19 ноябрь  2015 й.                         №  26                        19  ноября  2015 г.   
       О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения  Богдановский  сельсовет 
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года № 151 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан», в целях совершенствования программно-целевого планирования и формирования бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годы, Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Порядок).

2.Ответственным исполнителям, разработчикам муниципальных программ:

- руководствоваться требованиями настоящего Порядка в процессе разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения     Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании Администрации Сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан по адресу: д. Старотимкино, ул. Жукова, 1 и на официальном сайте  Сельского поселения Богдановский сельсовет в сети «Интернет» http://bogdan-bal.ucoz.ru/.
4.Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                           


                Ф.М. Султанова
                                                                                  Приложение











УТВЕРЖДЕН
                                                                                      
     постановлением Администрации

                                                                                       
     Сельского поселения Богдановский
                                                                                       
     сельсовет муниципального района 









     Балтачевский район Республики



     





     Башкортостан от  19 ноября 2015 г. № 26
ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановский                    сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее – Порядок). 

1.2. Муниципальной программой сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Муниципальная программа) является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.
1.3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения                             Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;
наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
1.4.Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
        1.5.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

       1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;
конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы;

показатели результатов – характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан либо главный распорядитель средств бюджета сельского поселения, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и (или) иные главные распорядители средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, но не менее 3 лет.

1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет администрация сельского поселения  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет муниципальный финансовый орган муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  (далее – финансовое управление), организующий составление местного бюджета. 

II. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит Паспорт муниципальной программы, оформленный согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, а также следующие разделы;

2.2.1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

2.2.2.Цели и задачи муниципальной программы;

2.2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы;
2.2.4.Перечень целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы;

2.2.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы;

2.2.6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм;

2.2.7.План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы;

2.2.8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

2.3. Раздел «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» включает в себя описание текущего состояния данной сферы с указанием ее основных показателей развития в динамике предыдущих шести лет, анализ сильных и слабых сторон внутренней среды, возможностей и угроз внешней среды для рассматриваемой сферы, соответствующий анализ политических, экономических, социальных, технологических факторов, а также формулировку проблем, сдерживающих развитие (достижение целей) в обозначенной сфере, с указанием причин их возникновения, сравнительный анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с данными по Республике Башкортостан в целом.

2.4. Раздел "Цели и задачи муниципальной программы" содержит описание приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан, муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, концепциях и доктринах; цели и задачи муниципальной программы.
2.5. Раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" отражает контрольные этапы (при их наличии), обоснование и сроки их реализации.

2.6. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы (в соответствии с Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку), обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
2.7. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" содержит описание используемых при ее реализации ресурсов: финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих и иных.

2.8. Раздел "Перечень, обоснование и описание подпрограмм" содержит обоснование набора и перечень подпрограмм муниципальной программы.

2.9. В разделе "План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы" указываются основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограмм), в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, исполнители и соисполнители мероприятий, целевые индикаторы и показатели, для достижения которых реализуется основное мероприятие, а также показатели непосредственного результата реализации мероприятий по форме в соответствии с Таблицей 2 Приложения   № 2 к Порядку;

2.9.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 2 к Порядку.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста, определенных финансовым управлением;

2.10. Помимо информации, указанной в пункте 2.2. муниципальная программа может содержать:

общую информацию об общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы, прогнозная (справочная) оценка расходов указанных юридических лиц;
меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
При разработке муниципальных программ рекомендуется:

формирование мероприятий муниципальных программ на принципах проектного управления, что предполагает обязательность обоснования выбора форм и механизмов финансирования реализации конкретных мероприятий (включая возможность их реализации без использования средств соответствующего бюджета либо целесообразность применения механизмов муниципально - частного партнерства);

формирование обоснованных методик оценки эффективности муниципальных программ, в том числе в части эффективности бюджетных расходов;

наличие нормы обязательной корректировки муниципальных программ, имеющих низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, а также порядка учета результатов оценки эффективности составления проекта бюджета и уточнения оценки расходов на более отдаленную перспективу;

отражение в муниципальных программах иных инструментов программно- целевого метода планирования, в целях обеспечения возможности полноценного учета соответствия мероприятий при составлении бюджетов муниципальных образований.

2.11. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органов местного самоуправления и целям социально- экономического развития  сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

2.12. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

2.13. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.14. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.15. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

2.16. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

2.17. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

2.18. Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме муниципальной программы (при их наличии). Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. 
Система показателей выстраивается таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы- при наличии) был сформулирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение. 

В число используемых показателей (индикаторов) целесообразно включать:

а) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606;

б) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами сельского поселения                                Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан:

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607».

в) показатели (индикаторы) государственных программ Республики Башкортостан, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

г) сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В муниципальных программах рекомендуется учитывать влияние на показатели (индикаторы) всех инструментов муниципальной политики: применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, нормативного регулирования, участия в управлении организациями и предприятиями и т.п.

Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
2.19. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в  количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы. 

2.20. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

эффектов от реализации муниципальной программы.

2.21. Меры минимизации риска могут включать:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.
2.22. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:
характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач;

характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и перечень мероприятий подпрограммы;

2.23. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

2.24. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

2.25. В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Республики Башкортостан установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений, предусмотренных государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Башкортостан.
III. Основание и этапы разработки муниципальных программ, 

а также внесение изменений в нее
3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, утверждаемого правовым актом администрации сельского поселения                      Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

направления реализации муниципальных программ;

сроки реализации муниципальных программ.
3.2. Проект Перечня формируется администрацией сельского поселения  в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, с учетом целей и задач стратегического развития территории, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

  При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.
3.3. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

3.4. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Проект муниципальной программы до его представления Главе  сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, финансовым управлением в указанной последовательности.

3.6. Состав материалов с проектом муниципальной программы включает в себя:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;
проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации и на плановый период;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;
расчеты по объему бюджетных ассигнований сельского поселения                        Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на исполнение публичных нормативных обязательств отдельным категориям граждан по муниципальной программе;
подтверждение согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями.
3.7. В срок до 15 рабочих дней готовится заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

3.8. Администрация сельского поселения согласует проект программы в  финансовом управлении администрации района  в срок до 15 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета сельского поселения                           Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

анализа запланированных результатов реализации муниципальной программы в сопоставлении с планируемыми  объемами финансовых средств на ее реализацию.
3.9. В случае подготовки отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 10 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней.

3.10. Проект муниципальной программы представляется на утверждение Главой сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан. 

3.11. До согласования с финансовым управлением проект муниципальной программы размещается на официальном сайте сельского поселения                           Богдановский сельсовет Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественной экспертизы.

3.12. По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Администрации сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 20 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
3.13. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой сельского поселения                          Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан до 1 ноября текущего финансового года. 
3.14. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

по основаниям, предусмотренным законодательством;

по решению координационной комиссии;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период;

во исполнение поручений Президента Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя.

При согласовании проекта постановления Администрации сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан о внесении изменений в муниципальную программу проведение публичного обсуждения и экспертизы не требуется.

3.15. Перечень муниципальных программ, муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Ресурсное обеспечение муниципальных программ предусматривает использование финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих и иных ресурсов.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ.

4.5. Имущественное обеспечение, обеспечение человеческими и материальными ресурсами реализации муниципальной программы определяются согласно нормативам эффективности использования объектов недвижимого имущества, нормативам численности аппаратов ответственных исполнителей и соисполнителей, в том числе их подведомственных учреждений, нормативам использования отдельных видов материальных ресурсов, разрабатываемым Минэкономразвития РБ и утверждаемым в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. До утверждения соответствующих нормативов ресурсное обеспечение, указанное в настоящем пункте, оформляется по согласованию с отделом экономики без применения нормативов.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы. 

5.2. В целях реализации и управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) в соответствии с таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку.
5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в администрацию сельского поселения Богдановский сельсовет.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

О принятом решении, о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет администрацию сельского поселения.

5.5. С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) в установленном порядке, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.6. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы подлежит доработке в установленном порядке.

5.7. Ответственный исполнитель направляет согласованный проект изменений в муниципальную программу в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

5.8. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
5.9. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем проведения ее мониторинга, анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также осуществления муниципального финансового контроля в установленном порядке. Объектом мониторинга реализации муниципальной программы являются значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, ход реализации ее мероприятий, сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, данные соответствующих отчетов.
5.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в администрацию сельского поселения отчеты по исполнению плана реализации в соответствии с таблицей 4 Приложения №3 к Порядку на:
1) 1 апреля - до 20 апреля текущего года;

2) 1 июля - до 20 июля текущего года;

3) 1 октября - до 20 октября текущего года.

5.11.Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется администрацией сельского поселения.
5.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в администрацию сельского поселения годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными таблицами 1-4 Приложения № 3 к Порядку.
5.13. Годовой отчет содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

2) сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;

3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

5.14. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, исполнитель представляет годовой отчет   на согласование в финансовое управление  на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

5.15. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

5.16. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового управления на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

5.17. В течение 14 календарных дней подготавливает заключение по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленным Администрацией сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.
5.19. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.20. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
             Приложение № 1
к  Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

______________________________________________________

сельского поселения Богдановский сельсовет 
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Ответственный исполнитель муниципальной программы                                   
	

	
	

	Соисполнители  муниципальной программы                                               
	

	
	

	Цели и задачи муниципальной программы 
	Цель

Задачи

	
	

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	

	
	

	Перечень подпрограмм
	

	                                   
	

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	-


	Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
	


                      Приложение № 2
к  Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район 
Республики Башкортостан

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«__________________________________________» 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
	№ 
п/п
	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	третий год планового периода
	…
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа (подпрограмма)

	
	Цель

	1  
	Целевой индикатор 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Целевой индикатор 2…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача

	...
	Показатель результата 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель результата 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	...           
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

	
	
	Утверждено

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы ____________________________
___________________(подпись)

«______» _________20     г.


ПЛАН 
реализации муниципальной программы «__________________________________________» 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на                              ___ год и плановый период

	
	Наименование подпрограммы  муниципальной программы, основного    мероприятия
	
	Источник финансирования муниципальной программы
	Срок
	Расходы (тыс.руб.)
	Наименование и значение индикатора и показателя непосредственного результата
	Ожидаемые результаты реализации мероприятий

	
	
	
	
	начала  реализации  
	окончания реализации
	Первый год 
планового периода
	Второй год 
планового периода
	Последний год реализации программы
	наименование
	Единица измерения
	Значение
	

	№

п\п
	
	Ответственный исполнитель, соисполнитель (ФИО, должность)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Год, предшествующий очередному финансовому году
	Первый год 
планового периода
	Второй год 
планового периода
	Последний год реализации программы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	Основное мероприятие 1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие  2.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по муниципальной программе
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	

	
	в том числе 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	
	Ответственный исполнитель
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	
	Соисполнитель 1 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	

	
	Соисполнитель 2
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «__________________________________________» 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан за счет средств бюджета сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район                                   Республики Башкортостан (тыс. руб.)

	№ п\п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основных мероприятий 
	Источники финансового обеспечения  

	Код бюджетной 
классификации 
	Расходы   
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	Вед
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Первый год   
планового  
периода
	Второй год   
планового  
периода
	...
	Последний год планового  
периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная
программа      
	Всего, в том числе                       
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет   
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты сельских поселений
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1
	Всего, в том числе                       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет РБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты СП
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие  1.2
	----
	
	
	
	
	
	
	
	


                               Приложение № 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
Утверждено

Руководитель
_______________________ (должность, ФИО, подпись)

«____» __________ 20     г.
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«__________________________________________» 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

за ________________________

(отчетный период)
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ 

о достигнутых значениях целевых  индикаторов и показателей муниципальной программы 

	№ 
п/п
	наименование целевого индикатора и показателя    
муниципальной программы
	Ед.   
измерения
	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной  программы, подпрограммы  
	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения
	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	7

	1  
	Целевой индикатор     
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель результата 
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...              
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие)

	...
	Целевой индикатор        
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 Показатель результата             
	
	
	
	
	
	
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, основных мероприятий 
	Ответственный   
исполнитель
	Плановый   срок
	Фактический срок
	Результаты
	Процент выполнения целевого индикатора, показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие

	
	
	
	начала
реализации
	окончания  
реализации
	начала
реали-
зации
	окон- 
чания 
реали-
зации
	наименование
	ед.
измерения
	значение плановое
	значение достигнутое
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Основное мероприятие 1.    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	№ п\п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,   основных мероприятий 
	Источники финансового
обеспечения
	Коды классификации расходов
	Объем финансирования,

 тыс рублей
	Отношение освоенных средств

	
	
	
	Вед
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году
	Предельные объемы финансирования на текущий период
	Освоено за отчетный год
	к предусмотренному объему на текущий год, %
	к предельному объему финансирования на текущий период, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа
	Всего, в том числе                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие
	Всего, в том числе                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4
	
	
	


ОТЧЕТ 

по исполнению плана  реализации муниципальной программы «__________________________________________» 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
"_____________________" квартал (год) _____ года 

	Наименование 
   основных мероприятий 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия
	показатель непосредственного результата
	Расходы (тыс.   руб.)

	
	
	план
	факт
	наименование, единица изм.
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
	Исполнено на отчетную дату

	
	
	начала
	окончания
	начала
	окончания
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное  мероприятие 1.1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное  мероприятие 1.2.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	Х
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Ответственный исполнитель
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Соисполнитель 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	….
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	


 Исполнитель 
ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г

