	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те

	[image: image1.jpg]



	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан



​​​​​​​​​​​​​​​
?АРАР                         
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апрель 2024й.                                  №15                              22 апреля 2024г.
О проведении на территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

месячника пожарной безопасности

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 октября  2020  года   № 1614  «Об  утверждении  Правил   пожарной  безопасности в лесах» и 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики  Башкортостан  «О пожароопасном  сезоне  2024 года  и перечне населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров», на основании постановления Администрации  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В период с 25 апреля по 25 мая 2024 года провести на территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  месячник пожарной безопасности.

2.
Утвердить комплексный план организационно-практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период проведения месячника пожарной безопасности с 25 апреля по 25 мая 2024 года (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                      за собой. 

Глава сельского поселения

Богдановский сельсовет:





Н.Р. Саяпов

Приложение
к постановлению Администрации 

сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района 

Балтачевский район 

Республики Башкортостан 

от «22» апреля 2024 года № 15
Комплексный план 
организационно-практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Богдановский сельсовет в период проведения месячника пожарной безопасности 
с 25 апреля по 25 мая 2024 года

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	Организация  занятий (обучение) с составом созданных профилактических групп по проведению профилактических мероприятий в жилом фонде
	до 1 мая 2024 года
	Саяпов Н.Р.

	2
	Организация освещения  на официальном сайте, социальных сетях информацию по предупреждению пожаров в весенне-летний пожароопасный период, пала прошлогодней травы и разжиганию костров лесу, а также мероприятий, проводимых в рамках месячника
	в период проведения месячника
	Саяпов Н.Р.

	3
	В полном объеме организация исполнение Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
	в период проведения месячника
	Саяпов Н.Р.,

домовладельцы

	4
	Организация проведения инструктажей и занятий о мерах пожарной безопасности с работниками (персоналом)
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.

	5
	Организация очистки территории животноводческих ферм, объектов производства, учреждений и организаций всех форм собственности, частных домовладений от горючих материалов и отходов производства
	до 30 апреля 2024 года
	Саяпов Н.Р.,
руководители предприятий, организаций, домовладельцы (по согласованию)

	6
	Организация благоустройства дорог, проездов и подъездов на территориях предприятий и вокруг источников противопожарного водоснабжения
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.,
руководители предприятий, организаций (по согласованию)

	7.
	Организация проверок исправности и надёжности электропроводов, печей и дымоходов, правильности их монтажа на объектах
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.
Комиссия,
руководители организаций (по согласованию), население

	9.
	Проверка исправности и организация ремонта при необходимости пожарных водоисточников в населённых пунктах
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.


	10.
	Оформление противопожарных уголков в помещении сельсовета, организаций и учреждений
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.,
руководители организаций и учреждений (по согласованию)

	11.
	Организация во взаимодействии с сотрудниками государственной противопожарной службы, участковыми уполномоченными полиции и членами добровольных пожарных дружин профилактических проверок и  противопожарного состояния жилых домов многодетных и неблагополучных семей, лиц, состоящих на профилактическом учёте, злоупотребляющих спиртными напитками, лиц, относящихся к категории социального риска, одиноких и престарелых граждан
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.,
ПСЧ-66,
ОМВД России по Балтачевскому району
(по согласованию)

	12.
	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принять меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
	в период месячника
	Саяпов Н.Р.


	13.
	Для населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, либо в непосредственной близости от них разработать и выполнять мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление сухой растительности и др.)
	до 9 мая 2024 года
	Саяпов Н.Р.


	14.
	Принять меры по запрету сжигания мусора и сухой травы вне установленных мест и вблизи населённых пунктов
	в период проведения месячника
	Саяпов Н.Р.
АДМ комиссия

	15.
	Предоставить отчет по исполнению пунктов плана главному специалисту Го и ЧС Администрации муниципального района Республики Башкортостан
	до 30 мая 2024 года
	Саяпов Н.Р.









